## Feuil1
| Jour | Ahmed | Lucien | Jonathan
Sprint 1 | 2023-01-20 |  |  |  | Réunion sprint 1
2023-01-21
2023-01-22
| 2023-01-23 |  |  |  | Mise en place de la connection du site à la BDD
2023-01-24
| 2023-01-25 |  |  |  | Ajout du dossier TRAVAIL/ contenant toute la documentation relative au projet (dossier d'analyse, BDD, outils…) Modification architecture site : Pages du site déplacées à la racine du répertoire, modification de toutes les pages en conséquence Ajout des données pour les tables Ville et Catégorie en BDD Update amd_web.sql : Alimentation des tables categorie, droits, offre, utilisateur et ville de la BDD, ajout champ offre_salaire Modif dictionnaire des données - Ajout champ offre_salaire
| 2023-01-26 |  |  |  | Correction des problèmes d'affichage de la galerie et du footer
Sprint 2 | 2023-01-27 |  |  |  | Réunion sprint 2
Update fonction s'inscrire
2023-01-28
2023-01-29
2023-01-30
| 2023-01-31 |  |  |  | import utilisateur_manager.php (ahmed) Développement connect.php, inscription.php Correctifs apportés aux getters de utilisateur_manager
| 2023-02-01 |  |  |  | Dev fonctions afficherUtilisateur, inscription, gestion des erreurs de saisie
| 2023-02-02 |  |  |  | Dev fonctions afficherUtilisateur, inscription
Sprint 3 | 2023-02-03 |  |  |  | Mise en place de la structure MVC Création base_controller et page_controller Modification noms des fonctions utilisateur_entity Découpage du codes en vues (header, footer, index, inscription)
2023-02-04
2023-02-05
| 2023-02-06 |  |  |  | Création des vues emploi et galerie Changement des URLs des liens de navigation en liens dynamiques (footer et header) Update utilisateur_controller, page_controller
2023-02-07
| 2023-02-08 |  |  |  | Update index, footer, header Smarty : migration des vues en .tpl Création error_controller
| 2023-02-09 |  |  |  | Reconstruction de la BDD du site de zéro (trop d'erreurs lors de la conception, exploitation impossible) Création doc cas de test dans le dossier TRAVAIL
Sprint 4 | 2023-02-10 |  |  |  | Mise en place du hachage des mots de passe, nettoyage des infos saisies par l'utilisateur, session Update utilisateur_controller
2023-02-11
| 2023-02-12 |  |  |  | Mise en place des commentaires Update inscription.tpl : gestion affichage des erreurs de saisie pour l'utilisateur Update utilisateur_manager : mise en place des requêtes préparées
| 2023-02-13 |  |  |  | Développement de la fonction connexion
| 2023-02-14 |  |  |  | Update fonctions connexion, afficherUtilisateur Création de la fonction verifierUtilisateur Update header.tpl : ajout modification profil et déconnexion si l'utilisateur est connecté (en session) Update inscription.tpl : pour utiliser le formulaire d'inscription pour la modification du compte Update utilisateur_controller.php : ajout fonction modifier compte
2023-02-15
2023-02-16
Sprint 5 | 2023-02-17 |  |  |  | Création de la fonction mail existe Update modifier_compte
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
| 2023-02-21 |  |  |  | Création de la fonction list_user et du template du même nom Création de la fonction findUtilisateurs
| 2023-02-22 |  |  |  | Update table "offre" : ajout champ 'offre_nom_entreprise' à la BDD Création de la fonction supprimer_compte Création ville_entity
2023-02-23
Sprint 6 | 2023-02-24 |  |  |  | Création ville_manager Ajout btn "Administration" pour accéder aux fonctions de l'admin Correction requêtes pour les fonctions updateUtilisateur et getUtilisateur Migration du projet vers la branche main
| 2023-02-25 |  |  |  | Création tableau dans TRAVAIL/Documentation/Test d'intégration.xlsx Intégration des fonctions liées à photos de la branche Ahmed : Séparation galerie/ajouterPhoto pour retrouver la galerie, ajout du bouton ""Ajouter une photo"" pour accéder à la fonction" Modification galerie.tpl Intégration des fonctions liées à "offres" de la branche Ahmed : Pas possible de modifier l'offre car les champs du formulaire sont vides, Pas possible d'ajouter une offre, pb de requête SQL, J'ai rendu les boutons ""Modifier"",""supprimer"" et ""ajouter catégorie"" disponibles pour l'admin (dispo pour tous par défaut)" Déploiement du site : pb avec la BDD
| 2023-02-26 |  |  |  | Création tableau dans TRAVAIL/Documentation/Fiche suivi journalier JonathanL.xlsx
2023-02-27
2023-02-28
2023-03-01