## Feuil1
Plan de tests d'intégration
Qui | Quand | Quoi | Résutat | Commentaire
Jonathan | 2023-02-25 | Intégration des fonctionnalités liées aux photos | Intégration réussie mais la fonctionnalité doit être finalisée par Ahmed Les photos ajoutées vont bien dans le dossier images mais on ne peut pas les visualiser donc les supprimer Elles ne sont pas visibles non plus dans la galerie | Pas fonctionnel avant l'intégration (non terminé) Séparation galerie/ajouterPhoto pour retrouver la galerie Ajout du bouton "Ajouter une photo" pour accéder à la fonction
Jonathan | 2023-02-26 | Intégration des fonctionnalités liées aux offres | Intégration OK mais les fonctionnalités doivent être finalisées par Ahmed | Pas fonctionnel avant l'intégration (non terminé) => Pas possible de modifier l'offre car les champs du formulaire sont vides Pas possible d'ajouter une offre, pb de requête SQL J'ai rendu les boutons "Modifier","supprimer" et "ajouter catégorie" disponibles pour l'admin (dispo pour tous par défaut)